## 工作進度
提出需求日期 | 需求内容 | 预计完成日期 | 调整项目 | 进度 | 目前进行状态 | 备注 | 类别
2020-01-06 | 手机注册 | 2020-02-12 | 1.手机及邮箱注册 2.收取验证码功能 |  | 已完成 |  | 前台功能
2020-02-10 | 项目迁移，更新手机端功能 | 2020-02-12 | 项目迁移，更新手机端功能 | 项目迁移，更新手机端功能 | 已完成 |  | 前台功能
2020-02-11 | 推荐收益排序及数据编辑 | 2020-02-11 | 推荐收益排序及数据编辑 | 推荐收益排序及数据编辑完成 | 已完成 |  | 前台功能
2020-02-12 | 1.提币结点更换，tradej数据录入 | 2020-02-12 | 1.提币结点更换，tradej数据录入 | 提币结点更换，tradej数据录入 | 已完成 |  | 后台
2020-02-13 | 交易所买价大于卖价，给与系统用户邮件通知 | 2020-02-13 | 交易所买价大于卖价，给与系统用户邮件通知 | 交易所买价大于卖价，给与系统用户邮件通知 | 已完成 |  | 后台
2020-02-14 | 在tradej项目上加上未完成交易限制条数，防止过多的未完成交易 | 2020-02-14 | 在tradej项目上加上未完成交易限制条数，防止过多的未完成交易 | 在tradej项目上加上未完成交易限制条数，防止过多的未完成交易 | 进行中 |  | 前台功能
2020-02-14 | google验证多语言说明pdf文档下载功能 | 2020-02-14 | google验证多语言说明pdf文档下载功能 | google验证多语言说明pdf文档下载功能 | 已完成 |  | 前台功能
2020-02-06 | 1. F服务器加上火币交易所接口 2. J服务器挂卖和挂买解除获取价格,直接进行挂买挂卖 | 2020-02-17 | 1. F服务器加上火币交易所接口 2. J服务器挂卖和挂买解除获取价格,直接进行挂买挂卖 | 1. F服务器加上火币交易所接口 2. J服务器挂卖和挂买解除获取价格,直接进行挂买挂卖 | 已完成 |  | 搬砖
2020-02-06 | H服务器加上火币 | 2020-02-19 | H服务器加上火币 | H服务器加上火币 | 已完成 |  | 搬砖
2020-02-06 | ABCD服务器的zb交易所管理，对接多帐户，让操作人员可以选择（功能图像如备注栏） | 2020-02-21 | ABCD服务器的zb交易所管理，对接多帐户，让操作人员可以选择（功能图像如备注栏） | ABCD服务器的zb交易所管理，对接多帐户，让操作人员可以选择（功能图像如备注栏） | 已完成 |  | 搬砖
2020-02-24 | 1. Trade x 搬砖服务器搬砖逻辑： 在tradeb的基础上增加，先买后卖，先卖后买；买足再卖，卖足再买的限制，后一步操作根据之前获取的价格进行挂卖（挂买）。（暂时只改ZB和火币） | 2020-02-26 | 1. Trade x 搬砖服务器搬砖逻辑： 在tradeb的基础上增加，先买后卖，先卖后买；买足再卖，卖足再买的限制，后一步操作根据之前获取的价格进行挂卖（挂买）。（暂时只改ZB和火币） | 1. Trade x 搬砖服务器搬砖逻辑： 在tradeb的基础上增加，先买后卖，先卖后买；买足再卖，卖足再买的限制，后一步操作根据之前获取的价格进行挂卖（挂买）。（暂时只改ZB和火币） | 已完成 |  | 搬砖
2020-02-26 | 1.撤单bug修改 | 2020-02-26 | 1.撤单bug修改 | 1.撤单bug修改 | 已完成 |  | 搬砖
2020-02-27 | 1.tradex加上价格区间限制2.tradex加火币交易所价格差 | 2020-02-27 | 1.tradex加上价格区间限制2.tradex加火币交易所价格差 | 1.tradex加上价格区间限制2.tradex加火币交易所价格差 | 已完成 |  | 搬砖
2020-02-28 | 1.pro,tradea,tradeb,tradec,traded,tradee,tradef,tradeg,tradeh,tradei,tradej,tradex更换ZB账号和接口 | 2020-02-28 | 1.pro,tradea,tradeb,tradec,traded,tradee,tradef,tradeg,tradeh,tradei,tradej,tradex更换ZB账号和接口 | 1.pro,tradea,tradeb,tradec,traded,tradee,tradef,tradeg,tradeh,tradei,tradej,tradex更换ZB账号和接口 | 已完成 |  | 搬砖
2020-03-05 | 1.会员中心，用户首次登录时进入首页跳出加微信的图片弹框 | 2020-03-05 | 1.会员中心，用户首次登录时进入首页跳出加微信的图片弹框 | 2020-03-05 | 已完成 |  | 前台功能
2020-02-28 | 1.tradey使用eth币种，先对接火币、ZB、币安、OKEX，交易对：ETH/BTC | 2020-03-12 | 1.tradey使用eth币种，先对接火币、ZB、币安、OKEX，交易对：ETH/BTC | 1.tradey使用eth币种，先对接火币、ZB、币安、OKEX，交易对：ETH/BTC | 已完成 |  | 搬砖
2020-03-11 | 1.注册赠送usdt图片提示2.提币和收益页面提示3.提币bug修改4.后台最小提币限制 | 2020-03-13 | 1.注册赠送usdt图片提示2.提币和收益页面提示3.提币bug修改4.后台最小提币限制 | 1.注册赠送usdt图片提示2.提币和收益页面提示3.提币bug修改4.后台最小提币限制 | 已完成 |  | 前台功能
2020-03-16 | 1.注册成功后提示图片中文，英文，繁体显示 | 2020-03-16 | 1.注册成功后提示图片中文，英文，繁体显示 | 1.注册成功后提示图片中文，英文，繁体显示 | 已完成 |  | 前台功能
2020-03-17 | 1.BTC/ETH交易对给目前所有可用交易所加入买卖价差。 | 2020-03-18 | 1.BTC/ETH交易对给目前所有可用交易所加入买卖价差。 | 1.BTC/ETH交易对给目前所有可用交易所加入买卖价差。 | 进行中 |  | 搬砖
2020-03-18 | 1. 搬砖记录之表格将最上方表头固定便利读取，表单的标题悬浮 2. 净利亏损以红色警示颜色表示，搬砖记录和利润统计正负利润用不同颜色标记。 【搜寻筛选功能】 3. 创建/完成时间增加时间段按钮(今日/7日/30日)，设置创建时间和完成时间的时间范围。 4. 增加净利润状态查询(盈利及亏损/数值设置)，搬砖记录增加净利润数字输入查询。 5.操作「撤单」后 1. 系统需计算出此笔撤单之「盈利或亏损」 2. 跳出提示提醒作业人员 3. 所有操作完成之撤单记录都不会消失 | 2020-03-25 | 1. 搬砖记录之表格将最上方表头固定便利读取，表单的标题悬浮 2. 净利亏损以红色警示颜色表示，搬砖记录和利润统计正负利润用不同颜色标记。 【搜寻筛选功能】 3. 创建/完成时间增加时间段按钮(今日/7日/30日)，设置创建时间和完成时间的时间范围。 4. 增加净利润状态查询(盈利及亏损/数值设置)，搬砖记录增加净利润数字输入查询。 5.操作「撤单」后 1. 系统需计算出此笔撤单之「盈利或亏损」 2. 跳出提示提醒作业人员 3. 所有操作完成之撤单记录都不会消失 | 1. 搬砖记录之表格将最上方表头固定便利读取，表单的标题悬浮 2. 净利亏损以红色警示颜色表示，搬砖记录和利润统计正负利润用不同颜色标记。 【搜寻筛选功能】 3. 创建/完成时间增加时间段按钮(今日/7日/30日)，设置创建时间和完成时间的时间范围。 4. 增加净利润状态查询(盈利及亏损/数值设置)，搬砖记录增加净利润数字输入查询。 5.操作「撤单」后 1. 系统需计算出此笔撤单之「盈利或亏损」 2. 跳出提示提醒作业人员 3. 所有操作完成之撤单记录都不会消失 | 进行中 | tradea,tradeb,tradec,traded,tradee,tradef已完成。 | 搬砖
2020-03-20 | 1.替换所有搬砖系统的火币私钥及api调试2.tradey订单未成交问题查看 | 2020-03-20 | 1.替换所有搬砖系统的火币私钥及api调试2.tradey订单未成交问题查看 | 1.替换所有搬砖系统的火币私钥及api调试2.tradey订单未成交问题查看 | 已完成 |  | 搬砖